## prova.xlsx
NUMERO | ID | ATTIVITÀ | DIPENDENZE | DURATA (GU)
1 | 1.1 | Sviluppo modulo di controllo risoluzione | - | 1
2 | 1.2 | Sviluppo modulo preprocessing immagine | 1 | 2
3 | 1.3 | Definizione metadati da estrarre | - | 1
4 | 1.4 | Sviluppo modulo chiamata Textract | 2 | 1
5 | 1.5 | Sviluppo modulo OCR reconstruction | 4 | 3
6 | 1.6 | Sviluppo modulo chiamata modello NER | 3, 5 | 6
7 | 1.7 | Sviluppo modulo di post-processing | 6 | 6
8 | 1.8 | Sviluppo modulo generazione status metadati | 7 | 2
9 | 2.1 | Creazione bucket S3 | - | 1
10 | 2.2 | Creazione database Aurora (pre-validazione, post-validazione e per i feedback dei clienti) | 3 | 2
11 | 2.3 | Creazione Lambda Function Start | 1, 9 | 2
12 | 2.4 | Creazione Lambda Function Preprocessing | 2, 9 | 3
13 | 2.5 | Creazione Lambda Function Textract Proxy | 4, 9 | 3
14 | 2.6 | Creazione Lambda Function OCR Reconstruction | 5, 9 | 3
15 | 2.7 | Caricamento modello su Sagemaker | 6 | 1
16 | 2.8 | Creazione Lambda Function CAI NER | 9, 15 | 4
17 | 2.9 | Creazione Lambda Function Preprocessing | 7, 9 | 3
18 | 2.10 | Creazione Lambda Function Status Generator | 8, 9 | 3
19 | 2.11 | Creazione Lambda Function Output Generator | 10, 18 | 3
20 | 2.12 | Creazione Step Function | 11, 12, 13, 14, 16, 17 19 | 3
21 | 2.14 | Rilascio in produzione | 20 | 3
22 | 3.1 | Aggiornamento portale vecchio (trigger ingestion) | 20 | 2
23 | 3.2 | Creazione mock-ups pagine | 8 | 2
24 | 3.3 | Validazione mock-ups con stakeholder | 23 | 1
25 | 3.4 | Creazione pagina visualizzazione metadati e status estratti | 24 | 3
26 | 3.5 | Sviluppo modulo connessione e salvataggio database post-validazione | 10 | 2
27 | 3.6 | Funzione di modifica e funzione di conferma dei metadati estratti | 25, 26 | 2
28 | 3.7 | Creazione pagina validazione confermata con popup per il feedback clienti | 24 | 3
29 | 3.8 | Sviluppo modulo connessione e salvataggio database feedback clienti | 10 | 2
30 | 3.9 | Funzione di salvataggio del feedback utente | 28, 29 | 2
31 | 3.10 | Creazione pagina ricerca documento | 24 | 3
32 | 3.11 | Sviluppo modulo connessione e ricerca database post-validazione | 10 | 2
33 | 3.12 | Funzione di ricerca documento nel database | 31, 32 | 2
34 | 3.13 | Creazione pagina modifica documento dipendente Specifici | 24 | 2
35 | 3.15 | Funzione di modifica e funzione di conferma dei metadati estratti | 26, 34 | 2
36 | 3.17 | Rilascio in produzione | 22, 27, 30, 33, 35 | 3
37 | 4.1 | Scrittura guida | 21, 36 | 3
38 | 4.2 | Revisione e aggiornamento contenuti | 37 | 3
39 | 4.3 | Pubblicazione guida su Confluence | 38 | 1
40 | 5.1 | Selezione formatori interni | - | 1
41 | 5.2 | Definizione modalità di formazione | - | 1
42 | 5.3 | Sviluppo materiali didattici | 39, 40, 41 | 2
43 | 5.4 | Pianificazione calendario formativo e invio comunicazioni ai partecipanti | 39, 40, 41 | 1
44 | 5.5 | Esecuzione formazione | 42, 43 | 1
|  |  | Giorni di lavoro totali | 102