## Sheet1
ID | ATTIVITÀ | Frodo | Eowyn | Faramir | Bilbo | Sam | Gimli | Gandalf | Theoden | Angmar | Peregrino Tuc | Legenda
1.1 | Sviluppo modulo di controllo risoluzione | [10 empty] | Responsible
1.2 | Sviluppo modulo preprocessing immagine | [10 empty] | Accountable
1.3 | Definizione metadati da estrarre | [10 empty] | Support
1.4 | Sviluppo modulo chiamata Textract | [10 empty] | Consulted
1.5 | Sviluppo modulo OCR reconstruction | [10 empty] | Infomed
1.6 | Sviluppo modulo chiamata modello NER
1.7 | Sviluppo modulo di post-processing
1.8 | Sviluppo modulo generazione status metadati
2.1 | Creazione bucket S3
2.2 | Creazione database Aurora (pre-validazione, post-validazione e per i feedback dei clienti)
2.3 | Creazione Lambda Function Start
2.4 | Creazione Lambda Function Preprocessing
2.5 | Creazione Lambda Function Textract Proxy
2.6 | Creazione Lambda Function OCR Reconstruction
2.7 | Caricamento modello su Sagemaker
2.8 | Creazione Lambda Function CAI NER
2.9 | Creazione Lambda Function Preprocessing
2.10 | Creazione Lambda Function Status Generator
2.11 | Creazione Lambda Function Output Generator
2.12 | Creazione Step Function
2.14 | Rilascio in produzione
3.1 | Aggiornamento portale vecchio (trigger ingestion)
3.2 | Creazione mock-ups pagine
3.3 | Validazione mock-ups con stakeholder
3.4 | Creazione pagina visualizzazione metadati e status estratti
3.5 | Sviluppo modulo connessione e salvataggio database post-validazione
3.6 | Funzione di modifica e funzione di conferma dei metadati estratti
3.7 | Creazione pagina validazione confermata con popup per il feedback clienti
3.8 | Sviluppo modulo connessione e salvataggio database feedback clienti
3.9 | Funzione di salvataggio del feedback utente
3.10 | Creazione pagina ricerca documento
3.11 | Sviluppo modulo connessione e ricerca database post-validazione
3.12 | Funzione di ricerca documento nel database
3.13 | Creazione pagina modifica documento dipendente Specifici
3.15 | Funzione di modifica e funzione di conferma dei metadati estratti
3.17 | Rilascio in produzione
4.9 | Scrittura guida
4.10 | Revisione e aggiornamento contenuti
4.11 | Pubblicazione guida su Confluence
5.1 | Selezione formatori interni
5.2 | Definizione modalità di formazione
5.3 | Sviluppo materiali didattici
5.4 | Pianificazione calendario formativo e invio comunicazioni ai partecipanti
5.5 | Esecuzione formazione