## prova.xlsx
ID | Attività | Dipendenze | Durata (GU)
1.1 | Sviluppo modulo di conversione formato in png |  | 1
1.2 | Sviluppo modulo di controllo risoluzione |  | 1
1.3 | Sviluppo modulo preprocessing immagine |  | 2
1.4 | Definizione metadati da estrarre |  | 1
1.5 | Sviluppo modulo chiamata Textract |  | 1
1.6 | Sviluppo modulo OCR reconstruction | 1.5 | 3
1.7 | Sviluppo modulo chiamata modello NER | 1.6 | 6
1.8 | Sviluppo modulo di post-processing | 1.7 | 6
1.9 | Sviluppo modulo generazione status metadati | 1.8 | 2
2.1 | Creazione bucket S3 per i documenti caricati dai clienti |  | 0.5
2.2 | Creazione database Aurora (pre-validazione, post-validazione e per i feedback dei clienti) | 1.4 | 2
2.3 | Creazione Lambda Function Start | 1.1, 1.2, 2.1 | 3
2.4 | Creazione Lambda Function Preprocessing | 1.3, 2.1 | 3
2.5 | Creazione Lambda Function Textract Proxy | 1.5, 2.1 | 3
2.6 | Creazione Lambda Function OCR Reconstruction | 1.6 | 3
2.7 | Caricamento modello su Sagemaker | 1.7 | 1
2.8 | Creazione Lambda Function CAI NER | 2.7 | 3
2.9 | Creazione Lambda Function Preprocessing | 1.8 | 3
2.10 | Creazione Lambda Function Status Generator | 1.9 | 3
2.11 | Creazione Lambda Function Output Generator | 2.1, 2.2, 2.10 | 3
2.12 | Creazione Step Function | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 | 3
2.13 | Validazione infrastruttura ambiente di test | 2.12 | 7
2.14 | Rilascio in produzione | 2.13 | 0.5
2.15 | Validazione infrastruttura ambiente di produzione | 2.14 | 2
3.1 | Aggiornamento portale vecchio (trigger ingestion) | 2.12 | 1
3.2 | Creazione mock-ups pagine | 1.4, 1.9 | 2.5
3.3 | Validazione mock-ups con stakeholder | 3.2 | 1
3.4 | Creazione pagina visualizzazione metadati e status estratti | 3.3 | 3
3.5 | Sviluppo modulo connessione e salvataggio database post-validazione | 2.2 | 1
3.6 | Funzione di modifica e funzione di conferma dei metadati estratti | 3.4, 3.5 | 1
3.7 | Creazione pagina validazione confermata con popup per il feedback clienti | 3.3 | 2
3.8 | Sviluppo modulo connessione e salvataggio database feedback clienti | 2.2 | 1
3.9 | Funzione di salvataggio del feedback utente | 3.7, 3.8 | 0.5
3.10 | Creazione pagina ricerca documento | 3.3 | 2
3.11 | Sviluppo modulo connessione e ricerca database post-validazione | 2.2 | 1
3.12 | Funzione di ricerca documento nel database | 3.10, 3.11 | 1
3.13 | Creazione pagina modifica documento dipendente Specifici | 3.3 | 2
3.14 | Riutilizzo modulo connessione e salvataggio database post-validazione | 3.5 | 0
3.15 | Funzione di modifica e funzione di conferma dei metadati estratti | 3.13, 3.14 | 1
3.16 | Validazione portali web ambiente di test | 3.1, 3.6, 3.9, 3.12, 3.15 | 5
3.17 | Rilascio in produzione | 3.16 | 0.5
3.18 | Validazione infrastruttura ambiente di produzione | 3.17 | 3
4.1 | Redazione documentazione modulo di conversione formato | 1.1 | 0.5
4.2 | Redazione documentazione modulo di controllo risoluzione | 1.2 | 0.5
4.3 | Redazione documentazione modulo di preprocessing | 1.3 | 1
4.4 | Redazione documentazione modulo chiamata Textract | 1.5 | 0.5
4.5 | Redazione documentazione modulo OCR reconstruction | 1.6 | 1
4.6 | Redazione documentazione modulo chiamata modello NER | 1.7 | 1
4.7 | Redazione documentazione modulo di post-processing | 1.8 | 1
4.8 | Redazione documentazione modulo generazione status metadati | 1.9 | 1
4.9 | Scrittura guida | 2.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | 3
4.10 | Revisione e aggiornamento contenuti | 4.9 | 2
4.11 | Pubblicazione guida su Confluence | 4.10 | 0.5
5.1 | Selezione formatori interni |  | 0.5
5.2 | Definizione modalità di formazione (in presenza, online) |  | 0.5
5.3 | Sviluppo materiali didattici | 4.11, 5.1, 5.2 | 1
5.4 | Pianificazione calendario formativo e invio comunicazioni ai partecipanti | 5.1, 5.2, 5.3 | 0.5
5.5 | Esecuzione formazione | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | 1
N.Task | 58 | Giorni di lavoro totali | 84